## Liste des onglets
Onglet | Titre | Sous-titre
1) Informations générales | 1 ) Informations générales
2) Plan Communication | 2 ) Plan de communication
3) Plan Gestion Qualité (1) | 3) Plan de gestion de la qualité
a. Identification des risques
b. Gestion des changements et des non-conformités
3) Plan Gestion Qualité (2) |  | c. Activités de surveillance incluses, affectations et activités de surveillance exclues
4) Plan Activités Surv (1) | 4) Plan des activités de surveillance
a. Activités générales de surveillance et documents à fournir
1. Organisation et début du chantier
2. Maintien de la circulation et gestion des impacts
3. Fermeture du chantier
4) Plan Activités Surv (2) |  | b. Activités spécifiques de surveillance
Travaux d'aqueduc, d'égouts, de drainage et de petites mécaniques municipales
1. Maintien des services existants
2. Excavation
3. Installation d'une conduite d'égout ou d'aqueduc
4. Drainage
5. Remblayage (jusqu'à la ligne d'infrastructure)
6. Contrôle et mise en route
4) Plan Activités Surv (3) | Travaux de structure de chaussées, de trottoirs, bordures et d'aménagements paysagers
1. Fondation de chaussée
2. Trottoirs, bordures, terre-plein central et saillies
3. Planage
4. Revêtement de la chaussée
5. Aménagement paysager
4) Plan Activités Surv (4) | Travaux de spécialités électriques (éclairage, signaux lumineux, etc.)
1. Travaux de génie civil pour éclairage
2. Travaux de structure pour éclairage
3. Travaux électriques
4. Contrôle et mise en opération
4) Doc. Référence et livrables |  | c. Documents de référence, politiques ou procédures de projet du donneur d'ouvrage
d. Liste des livrables

## 1)Informations Générales
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1 a. Fiche d’information
N° projet (client) : |  | N° projet (consultant) : | (Projet à l’interne)
Donneur d’ouvrage : | Ville de Vaudreuil-Dorion | Entrepreneur :
Nom du projet :
Version :
1 b. Objectifs de la surveillance
Le présent plan de surveillance a pour objet : La surveillance à temps plein du déroulement des travaux et coordination avec le représentant de la ville chargé du dossier, le tout selon les engagements soulignés au devis professionnel relatif à la surveillance des travaux.
1 c. Étendue des travaux
Le délai prévu pour réaliser les travaux est de 54 jours calendrier soit 8 semaines et des horaires de travail de 40 heures/semaine. Les principales étapes des travaux sont les suivantes : • La mise en place de la signalisation temporaire; • L'implantation du projet et le sciage des bordures • L’excavation, l’installation de la fondation et du pavage, le marquage, la signalisation et l’installation de gazon
1 d. Responsabilités du surveillant
L’ingénieur-surveillant n’est pas le maître d’œuvre. Néanmoins, il doit agir avec diligence raisonnable et bien documenter ses actions et interventions en matière de respect de l’environnement ou de SST.
Santé et sécurité des travailleurs |  | Environnement
• Il doit connaître et s’assurer que les lois et les règlementations en vigueur sont appliquées; • En cas de situation jugée dangereuse et non sécuritaire, il doit informer les responsables des travaux dans les plus brefs délais, soit selon la gravité de la situation : o l’entrepreneur qui effectue les travaux; o le maître d’œuvre responsable des travaux; o le donneur d’ouvrage. • Il peut aussi arrêter les travaux et avertir la CNESST; • Éventuellement, il peut aller jusqu’à en avertir l’OIQ. |  | •Il doit connaître et s’assurer que les lois et les règlementations (fédérales, provinciales, municipales) en vigueur sont appliquées; • Il doit respecter les informations contenues dans le certificat d’autorisation émis par le MDDELCC (si applicable); • En cas de situation qu’il juge dangereuse pour l’environnement, il doit en informer les responsables des travaux dans les plus brefs délais, soit selon la gravité de la situation : o l’entrepreneur qui effectue les travaux; o le maître d’œuvre responsable des travaux; o le donneur d’ouvrage. • Il peut aussi avertir le MDDELCC; • Éventuellement, il peut aller jusqu’à en avertir l’OIQ.
1 e. Liste des intrants à recevoir du client
Le client doit communiquer au surveillant les intrants suivants : • Les documents contractuels; • Les formulaires requis par le projet.
1 f. Classement des documents du projet
Le système de classement retenu pour les documents du projet est celui de la ville de Vaudreuil-Dorion. Voir la procédure en annexe.

## 2)Plan Communication
2. PLAN DE COMMUNICATION
2 a. Liste des intervenants et coordonnées
RÔLE | SOCIÉTÉ | FONCTION | INFOS | COORDONNÉES
Donneur d'ouvrage | Ville de Vaudreuil-Dorion | Directeur de projet | Prénom Nom | Sylvain Charland, ing
|  |  | Courriel | scharland@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
|  |  | Téléphone bureau | 450-455-3371, poste 2022
|  |  | Cellulaire | 514-653-1567
|  | Chargé de projet | Prénom Nom | Abdelilah Hassani
|  |  | Courriel | ahassani@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
|  |  | Téléphone bureau | 450-455-3371, poste 2034
|  |  | Cellulaire | 514-820-4229
|  | Contrôleur de projet | Prénom Nom | Olivier Prégent
|  |  | Courriel | opregent@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
|  |  | Téléphone bureau | 450-455-3371, poste 2049
|  |  | Cellulaire | 438-888-7176
Concepteur | Division Génie | Ingénieur concepteur | Prénom Nom | Sylvain Charland, ing
|  |  | Courriel | scharland@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
|  |  | Téléphone bureau | 450-455-3371, poste 2022
|  |  | Cellulaire | 514-653-1567
Surveillant | … | Administrateur de contrat | Prénom Nom
Courriel
Téléphone bureau
|  | Chargé de projet surveillant (ingénieur) | Prénom Nom
Courriel
Cellulaire
|  | Technicien surveillant | Prénom Nom
Courriel
Cellulaire
Entrepreneur | … | Chargé de projet | Prénom Nom
Courriel
Téléphone bureau
Cellulaire
Laboratoire | Groupe ABS | Chargé de projet | Prénom Nom | Hakim Benrabah, ing
|  |  | Courriel | hbenrabah@groupeabs.com
|  |  | Téléphone bureau | 514-493-9344, poste 1111
|  |  | Cellulaire | 514-618-3922
|  | Répartiteur | Prénom Nom | Isabelle Pepin
|  |  | Courriel | repartition@groupeabs.com
|  |  | Téléphone bureau | 450-454-5644, poste 9242
|  |  | Cellulaire | 514-820-7313
Légende : | CP = chargé de projet
2 b. Organigramme
* Le maître d'œuvre a un lien d'autorité sur tous les intervenants au chantier, en regard à la santé et sécurité.
2 c. Communications verbales
Les communications verbales au chantier se feront principalement entre le surveillant et le représentant de l’entrepreneur, M. XXX. En cas de problématiques liées aux travaux, nous demandons à ce que l’entrepreneur avise le surveillant de chantier qui lui avisera l'ingénieur surveillant qu'il représente. Pour les communications verbales qui pourraient occasionnellement être faites entre l’arrondissement et l’entrepreneur, l’ingénieur surveillant désire en être avisé.
2 d. Communications écrites
L'objet de tous les courriels doit inclure le numéro de projet ainsi qu'une brève description du sujet. Par exemple : NP00222 / Avis de bétonnage
Entrepreneur au surveillant
L'envoi des courriels de l'entrepreneur au surveillant doit respecter la liste de distribution des courriels présentée ci-dessous. Il est à noter que l’entrepreneur est libre d’ajouter ses ressources en copie conforme le cas échéant.
Avis de bétonnage
À : | Ingénieur surveillant, CP laboratoire
c.c. : | CP donneur d'ouvrage, C donneur d'ouvrage, D donneur d'ouvrage, Administrateur de contrat, Technicien surveillant, Autres (à définir)
Les avis de bétonnage doivent être faits au minimum 24 heures avant la coulée. Les annulations d’avis de bétonnage doivent être faites le plus rapidement possible.
Ne pas oublier d’écrire dans le courriel d’avis de bétonnage : ▪ La date et l’heure et l’endroit des travaux; ▪ Le mélange utilisé (les formules que ce soit pour le pavage ou le béton); ▪ La quantité approximative prévue.
Formules de mélange ou fiches techniques de matériaux
À : | Ingénieur surveillant, CP laboratoire
c.c. : | CP donneur d'ouvrage, Administrateur de contrat, Autres (à définir)
Ne pas oublier de spécifier l’usage lors de la transmission de formule de mélange ou fiches techniques de matériaux.
Info-Excavation
À : | Ingénieur surveillant
c.c. : | Technicien surveillant, Autres (à définir)
Tout autre objet
À : | Ingénieur surveillant
c.c. : | CP donneur d'ouvrage, Administrateur de contrat, Technicien surveillant, Autres (à définir)
Surveillant à l'entrepreneur
L'envoi des courriels du surveillant à l'entrepreneur se fera comme suit :
De : | Ingénieur surveillant
À : | CP entrepreneur
c.c. : | CP donneur d'ouvrage, Administrateur de contrat, Technicien surveillant, Autres (à définir)
Surveillant au donneur d'ouvrage
L'envoi des courriels du surveillant au donneur d'ouvrage se fera comme suit :
Sujet technique
De : | Ingénieur surveillant
À : | CP donneur d'ouvrage
c.c. : | Administrateur de contrat, Technicien surveillant, Autres (à définir)
Sujet administratif
De : | Administrateur de contrat
À : | CP donneur d'ouvrage
c.c. : | Ingénieur surveillant, Autres (à définir)
Donneur d'ouvrage au surveillant
L'envoi des courriels du donneur d'ouvrage au surveillant se fera comme suit :
Sujet technique
De : | CP donneur d'ouvrage
À : | Ingénieur surveillant
c.c. : | Administrateur de contrat, Technicien surveillant, Autres (à définir)
Sujet administratif
De : | CP donneur d'ouvrage
À : | Administrateur de contrat
c.c. : | Ingénieur surveillant, Autres (à définir)
* Dans les cas où le donneur d'ouvrage communiquerait par courriel avec l’entrepreneur, l'administrateur de contrat et l'ingénieur surveillant doivent être ajoutés en copie conforme dans ce courriel.
Sous-traitants
Entrepreneur
Maître d’œuvre *
Ingénieur surveillant
Administrateur de contrat
Donneur d’ouvrage Ville de Vaudreuil-Dorion
Concepteur Division Génie
Équipe de surveillance
Services complémentaires : Laboratoire ABS
Lien contractuel
Lien de coordination
Lien de surveillance Rôles souvent regroupés
Partenaires
Citoyen de V-D

## 3)Plan Gestion Qualité (1)
3. PLAN DE GESTION DE LA QUALITÉ
3 a. Identification des risques
Facteurs potentiels qui peuvent influencer la surveillance : • Des contraintes administratives (délais d’obtention des permis d’occupation du domaine public); • Des méthodes de travail mal exécutées par l’entrepreneur; • Une mauvaise communication entre les intervenants; • La gestion de la circulation (délais d’obtention des permis d’entrave); • Des réparations locales importantes imprévues; • Des accidents ou incidents imprévus sur le chantier; • Des conditions météorologiques défavorables.
3 b. Gestion des changements et des non-conformités
Avis à l'entrepreneur par le surveillant, temps matériel.
Demande de modification technique
Définition du changement pour demande de proposition à l'entrepreneur
Demande de modification technique
Définition du changement pour demande de proposition à l'entrepreneur

## 3)Plan Gestion Qualité (2)
3 c. Activités de surveillance incluses, affectations et activités de surveillance exclues
Activités de surveillance incluses
Les services fournis dans le cadre de ce mandat consistent à effectuer la surveillance afin d’assurer la réalisation des travaux décrits dans les documents contractuels du projet. Les prestations comprennent la surveillance au chantier et les services au bureau durant la construction. | Administrateur de contrat | Ingénieur surveillant | Technicien surveillant | Donneur d'ouvrage
Planification et démarrage
Prendre connaissance des documents contractuels et de référence | X | X | X | X
Visiter les lieux |  | X | X
Identifier les problèmes potentiels et définir les solutions appropriées | X | X | X
Diriger la réunion de démarrage et produire le compte rendu | X
Participer à la réunion de démarrage | X | X | X | X
Recevoir et valider les documents administratifs | X
Préparer le plan de surveillance préliminaire | X | X |  | x
Exécution et suivi
Mettre à jour le plan de surveillance préliminaire pour produire le plan de surveillance final | X | X
Surveillance de la qualité et de la quantité des travaux |  | X | X
S’assurer que les travaux sont réalisés dans le respect des normes, lois et exigences stipulées dans les documents contractuels |  | X | X | X
S’assurer quotidiennement du respect de la signalisation de chantier et de la SST |  |  | X
Procéder au mesurage des quantités et à la prise de photos |  |  | X
Produire le journal de chantier (rapport quotidien) |  |  | X
Valider le journal de chantier |  | X |  | X
Suivi de l'échéancier et des budgets | X | X |  | X
Suivi du classement des documents de projet |  |  |  | X
S'assurer de recevoir les documents de l'entrepreneur définis au plan des activités de surveillance | X | X |  | X
Coordonner les activités de contrôle de la qualité des matériaux effectuées par le laboratoire |  | X | X | X
Coordonner les activités d’arpentage |  | X | X | X
Coordonner les activités de suivi environnemental |  | X | X | X
Assurer le suivi des entrées et sorties de matériaux |  |  | X
Vérification de conformité des documents transmis par l'entrepreneur : fiches techniques de produits et liste de points |  | X
Résoudre les problématiques rencontrées en chantier |  | X | X | X
Fournir les recommandations ou avis techniques |  | X |  | X
Informer verbalement l'entrepreneur des non-conformités |  |  | X
Préparer les mémos de chantier et les transmettre à l'entrepreneur |  | X | X
Prise de quantité ou balancer les quantités avec l'entrepreneur et préparer le bordereau de paiement |  |  | X | X
Approbation et émission des recommandations de paiement | X | X |  | X
Préparer les documents requis pour l’approbation des changements |  | X |  | X
Négocier le règlement des travaux relatifs aux changements | X | X |  | X
Surveiller et documenter les changements réalisés |  |  | X | X
Diriger les réunions de chantier et produire le compte rendu | X
Participer à la réunion de chantier | X | X | X | X
Fermeture
Effectuer la visite d’inspection finale des travaux |  | X | X | X
Établir la liste des déficiences et effectuer le suivi des corrections |  | X |  | X
Produire les relevés (plans annotés) |  |  | X
Produire et émettre les lettres et les certificats d'acceptation provisoire et définitive des travaux | X | X |  | X
Analyser les réclamations de l’entrepreneur, le cas échéant | X | X |  | X
Faire l’évaluation de l’entrepreneur | X | X | X | X
Produire et émettre le rapport final de surveillance et l'attestation de conformité des travaux | X | X
Activités de surveillance exclues
Les services exclus sont les suivants :
- Les services d’arpentage : vérification à faire par le surveillant;
- Vérification de conformité des documents transmis par l'entrepreneur : formules de mélange, certaines fiches techniques de matériaux (laboratoire) et dessins d'atelier ou plans d'ouvrages provisoires (concepteur);
- La préparation des dessins à grande échelle et des détails non prévisibles lors de la préparation des plans et devis, mais requis pour la réalisation des travaux (entrepreneur);
- La révision des plans et devis nécessaire à la préparation des avis de changement (concepteur);
- La modification des plans pour construction suite aux avis de changements et requis pour la production des plans finaux (concepteur);
- Le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire);
- La production des plans finaux (concepteur à partir des relevés du surveillant).

## 4)Plan Activités Surv (1)
4. PLAN DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE
4 a. Activités générales de surveillance et documents à fournir
No | Description de l’élément ou du lot d’éléments à surveiller | Nature de l'activité de surveillance | Fréquence | Suivi des activités de surveillance
|  |  |  | Référence contractuelle | Article | Enregistrement requis | Responsable de l’activité
1. Organisation et début du chantier
1.1 | Info-Excavation (compagnie d'utilité publique) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 2.1.10 Document requis par le contrat | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Équipe de surveillance
1.2 | Demande d'informations complémentaires à celles d'Info-Excavation auprès de la municipalité concernée et des propriétaires privés riverains (si requis pour définir des réseaux privés) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.5 Ouvrages existants / NQ article 1.5 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Ingénieur surveillant
1.3 | Réception des documents administratifs (Autorisation AMF, Cautionnements, Avenant d'assurance, Avis ouverture chantier CNESST, programme de prévention, numéro du RBQ, Revenu Québec, etc.) | Réception et vérification et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 2.1.10 Document requis par le contrat | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Administrateur de contrat
1.4 | Réception de la liste des sous-traitants, des équipements, de la main-d'œuvre et des taux horaires | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 2.1.10 Document requis par le contrat | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Administrateur de contrat
1.5 | Validation des repères géodésiques par le donneur d'ouvrage (stations d'arpentage, repères, emprise, etc.) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant et durant les travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 2.4 Repères géodésiques | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances | Ingénieur surveillant
1.6 | Listes des points de construction | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.9 Alignement et niveaux / NQ article 4.3 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Ingénieur surveillant
1.7 | Implantation des points de construction par l'entrepreneur | Vérification par constat visuel et mesures | Avant et durant les travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.9 Alignement et niveaux / NQ article 4.3 |  | Technicien surveillant
1.8 | Réalisation d'un document vidéo et des prises de photos de l'état des lieux | Vérification par constat visuel | Avant le début des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 2.21 Inspection des lieux | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Technicien surveillant
1.9 | Respect des règlementations concernant la SST et l'environnement (générales et spécifiques au projet) | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.20 Responsabilité de l'entrepreneur / Loi sur les accidents du travail / NQ article 7.2 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.10 | Activités spécifiques aux conditions météorologiques si requis (températures extrêmes, précipitations, etc.) | Vérification par constat visuel et mesure de la température | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | SECTION 3, 9, 11, 14, 15 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.11 | Distribution des avis de travaux aux résidents, commerçants, municipalités, services d'urgence, organismes concernés, etc. | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | 2.22 Avis d'ébullition | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.12 | Site de disposition des déblais, résidus, surplus d'excavation, etc. | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | 4.14 Disposition de matériaux secs articles 4.15 Transport des surplus d'Excavation et des matériaux récupérable | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Ingénieur surveillant
1.13 | Échéancier des travaux (révisé au besoin) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant et durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | 15.11.13.3 Échéancie | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Administrateur de contrat
2. Maintien de la circulation et gestion des impacts
2.1 | Plan de signalisation (signé et scellé) | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début de chaque phase | Cahier des charges générales techniques | 2.1.12 Plan de signalisation | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
2.2 | Autorisations relatives à la circulation et à l'utilisation de la voie publique (permis d'occupation du domaine public, avis de fermeture de voie, etc.) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | 2.1.12 Plan de signalisation | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Équipe de surveillance
2.3 | Liaison avec les partenaires (services d'urgence, commerçants, réseaux de transports, etc.) et/ou entente avec le donneur d'ouvrage (municipalité) | Vérification du suivi des ententes | Avant et durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | 2.5.16.3 Déversement accidentel article 5.2.3.2 Plan de gestion des déversements | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs | Client ou Équipe de surveillance
2.4 | Circulation des piétons et des véhicules à proximité des excavations | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | 2.1.14 Gestion des piétons Article 2.18 Entrave Article 4.4.2 Mise en œuvre | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2.5 | Respect des règlementations concernant le bruit | Vérification par constat auditif | Durant les travaux | Règlementation municipal |  | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2.6 | Nettoyage des rues | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | 2.8 Nettoyage des rues | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3. Fermeture du chantier
3.1 | Réception de la lettre de fin de travaux et inspection des travaux | Réception et prise de connaissance des documents | Après la fin des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.27 Réception provisoire des ouvrages / Nq Article 9.3 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Acceptations | Administrateur de contrat
3.2 | Production d'une liste de déficiences | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.27 Réception provisoire des ouvrages / Nq Article 9.3 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Acceptations | Ingénieur surveillant
3.3 | Acceptation provisoire des travaux (certificat) | Attestation de conformité | Après la fin des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.27 Réception provisoire des ouvrages / Nq Article 9.3 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Acceptations | Ingénieur surveillant
3.4 | Réception des documents administratifs (Lettre de conformité CNESST et CCQ, quittances, déclaration statutaire, etc.) | Réception et prise de connaissance des documents | Après la fin des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 2.1.10 Documents requis par le contrat | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Documents administratifs ou Décomptes | Administreur de contrat
3.5 | Correction des déficiences ou travaux à compléter | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.15 Travaux défectueyx / NQ artcile 4.12 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3.6 | Réception des relevés (plans annotés) | Réception des documents | Après la fin des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.27 Réception provisoire des ouvrage / Nq artcile 9.3 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Relevé Final | Administreur de contrat
3.7 | Réception des plans finaux faits par le concepteur | Réception des documents | Après la fin des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.27 Réception provisoire des ouvrage / Nq artcile 9.3 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Relevé Final | Administreur de contrat
3.8 | Inspection finale des travaux | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.27 Réception provisoire des ouvrage / Nq artcile 9.3 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Acceptations | Équipe de surveillance
3.9 | Acceptation finale des travaux (certificat) | Attestation de conformité | Après la fin des travaux | Cahier des clauses administradives particulière | 1.2.1.27 Réception provisoire des ouvrage / Nq artcile 9.3 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Acceptations | Ingénieur surveillant
3.11 | Rapport final du projet (Activités du surveillant et celles du laboratoire) | Réception et prise de connaissance des documents | Après la fin des travaux | Contrat laboratoire et surveillant |  | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Administrateur de contrat

## 4)Plan Activités Surv (2)
4 b. Activités spécifiques de surveillance
Travaux d'aqueduc, d'égouts, de drainage et de petites mécaniques municipales
No | Description de l’élément ou du lot d’éléments à surveiller | Nature de l'activité de surveillance | Fréquence | Suivi des activités de surveillance
|  |  |  | Référence contractuelle | Article | Enregistrement requis | Responsable de l’activité
1. Maintien des services existants
1.1 | Plan d'alimentation temporaire (signé et scellé) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | Article 5.3 Alimentation temporaire en eau potable | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Équipe de surveillance
1.2 | Communications avec les services publics (planification des coupures, restrictions, etc.) | Suivi des communications | Avant et durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | Article 5.3 Alimentation temporaire en eau potable | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.3 | Autorisations de coupure d'eau (délivrée par le donneur d'ouvrage) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant et durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | Article 5.3 Alimentation temporaire en eau potable | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Équipe de surveillance
1.4 | Distribution des avis aux résidents, commerçants, etc. (planification des coupures, restrictions, etc.) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | Article 5.3 Alimentation temporaire en eau potable | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Donneur d'ouvrage - Entrepreneur
1.5 | Installation du réseau temporaire d'aqueduc | Vérification de conformité par constat visuel et mesures | Avant et durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | Article 5.3 Alimentation temporaire en eau potable | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.6 | Méthodes de pompage pour les réseaux d'égouts par rapport aux exigences environnementales | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | Article 15.2.3 Essais d'étanchéité des réseaux d'égouts SECTION 2 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Équipe de surveillance
2. Excavation
2.1 | Études géotechniques ou rapports d'analyse des sols | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances / Rapports laboratoire | Ingénieur surveillant
2.2 | Plan de gestion, de manipulation et de disposition des matériaux excavés disposés sur le site ou hors site (incluant les sols contaminés, rebuts, etc.) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
2.3 | Dessins d'atelier des boîtes de tranchées, plan d'étançonnement, etc. | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
2.4 | Application du plan de gestion, de manipulation et de disposition des matériaux excavés disposés sur site ou hors site | Vérification de la conformité par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Équipe de surveillance
2.5 | Validation et mesurage des matériaux d'excavation de 1re classe | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2.6 | Travaux d'excavation (largeur, profondeur, présence d'eau, pompage, transitions, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2.7 | Travaux de dynamitage (licence, certificat, diagramme des charges, caractéristiques des explosifs, etc.) | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Équipe de surveillance
2.8 | Application des plans d'étançonnement, des pentes et de la stabilité des excavations et tranchées | Réception et prise de connaissance des documents | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Équipe de surveillance
2.9 | Soutènement temporaire de tous les ouvrages existants | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Équipe de surveillance
2.10 | Validation et mesurage des travaux de surexcavation d'assise (matériaux utilisés, dimensions, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3. Installation d'une conduite d'égout ou d'aqueduc
3.1 | Fiches techniques des matériaux d'assise et d'enrobage | Réception et vérification de conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
3.2 | Fiches techniques des produits et des accessoires d'aqueduc ou d'égout (couvercles, cadres, boulons, butées, etc.) | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
3.3 | Dessins d'atelier des regards, puisards, et ouvrages préfabriqués en béton | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
3.4 | Vérification des matériaux au chantier en regard des fiches techniques ou dessins d'atelier approuvés | Vérification par constat visuel | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3.5 | Travaux de préparation du fond de la tranchée et de l'assise (compactage, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
3.6 | Méthodes de levage des éléments à installer (si requis) | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3.7 | Installation des conduites incluant raccordements, branchements (élévations, alignements, butées, etc.) et, si requis pour les conduites d'aqueduc, la protection contre le gel et la corrosion | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3.8 | Installation des regards, puisards, accessoires ou autres petites mécaniques municipales (élévation des radiers, localisation, remblais, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3.9 | Travaux d'enrobage des conduites (méthode, matériau, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
3.10 | Mise en place du fil traceur (aqueduc) | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4. Drainage
4.1 | Fiches techniques et dessins des éléments à installer | Réception et prise de connaissance des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
4.2 | Provenance des matériaux granulaires pour l'assise et l'enrobage | Vérification des billets | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
4.3 | Validation de la pertinence de l'installation du drain de fondation de chaussée (si requis) | Vérification par constat visuel et mesures | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4.4 | Contrôle des eaux durant les travaux (blocage des eaux et pompage des eaux par dérivation) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4.5 | Contrôle des sédiments et protection contre l'érosion | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
4.6 | Installation des ponceaux et/ou des conduites (assise, enrobage, recouvrement, profil de pentes, élévations des radiers, extrémités, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
4.7 | Travaux de fossés (profil de pentes, largeur, profondeur, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
5. Remblayage (jusqu'à la ligne d'infrastructure)
5.1 | Fiches techniques des matériaux de remblais | Réception et vérification de conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 7 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
5.2 | Formule de mélange du béton | Réception et vérification de conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 7 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
5.3 | Provenance des matériaux de remblais | Vérification des billets | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 7 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
5.4 | Réutilisation des sols contaminés et des surplus d'excavation (si applicable) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 7 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
5.5 | Mise en place des couches de remblayage (épaisseur, compactage, homogénéité des couches et des matériaux utilisés, transitions, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 7 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
5.6 | Mise en place du ruban indicateur | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 4 et 7 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
6. Contrôle et mise en route
6.1 | Nettoyage des puisards, vannes, couvercles, conduites, etc. | Vérification par constat visuel | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
6.2 | Essais de pression et opérations de désinfection des conduites d'aqueduc | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
6.3 | Essais d'étanchéité des réseaux sanitaires | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
6.4 | Essais des bornes d'incendie et des boîtes de service | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
6.5 | Inspection télévisée et mesures de déformation d'un réseau d'égout | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
6.6 | Mise en service des réseaux | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Équipe de surveillance
6.7 | Panneaux signalétiques des bornes d'incendie | Vérification par constat visuel | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant

## 4)Plan Activités Surv (3)
Travaux de structure de chaussées, de trottoirs, bordures et d'aménagements paysagers
No | Description de l’élément ou du lot d’éléments à surveiller | Nature de l'activité de surveillance | Fréquence | Suivi des activités de surveillance
|  |  |  | Référence contractuelle | Article | Enregistrement requis | Responsable de l’activité
1. Fondation de chaussée
1.1 | Fiches techniques des matériaux granulaires | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3, 4, 6, 15, 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
1.2 | Formule de mélange du béton (dalle) | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3, 6, 9, 11, 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
1.3 | Fiches techniques de membrane | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | 17.5.2.2 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant - Ingénieur laboratoire
1.4 | Fiches techniques des produits (fonte municipale, etc.) | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3, 4, 5 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
1.5 | Vérification des matériaux au chantier en regard des fiches techniques ou dessins d'atelier approuvés | Vérification par constat visuel | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
1.6 | Stabilité du fond d'excavation et de chacune des couches de structure de chaussée | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
1.7 | Travaux de fondation et coupe transversale des fondations (implantations, élévations (épaisseurs, chaussées, accotements, couronne de la rue, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.8 | Essais ou échantillonnage (coordination avec le laboratoire) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances / Rapports laboratoire | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
1.9 | Ajustements des services existants (verticalité des accessoires, alignement, couronnes en enrobé autour des services, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3, 4, 5 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.10 | Nettoyage et préparation des surfaces à recouvrir | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 7 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.11 | Opérations de décohésionnement (profondeur, taille du pulvérisat, ratio pavage/granulaire, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | 17.4.4.3 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.12 | Entrées privées (stabilité, épaisseur des fondations, profil, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | 17.4.3.10 et 17.4.3.11 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2. Trottoirs, bordures, terre-plein central et saillies
2.1 | Fiches techniques des matériaux granulaires | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3, 4, 6, 15, 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
2.2 | Fiches techniques de l'agent de murissement | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 7, 9, 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
2.3 | Formule de mélange du béton | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 7, 9, 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
2.4 | Fiches techniques de l'acier d'armature et du treillis | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
2.5 | Vérification des matériaux au chantier en regard des fiches techniques ou dessins d'atelier approuvés | Vérification par constat visuel | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
2.6 | Travaux préparatoires (élévations, pentes, stabilité du lit, cours d'eau, emplacements et largeurs des abaissements de trottoirs, accès personnes à mobilité réduite, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 9 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2.7 | Travaux de sous-fondation et de fondation (types, matériaux, épaisseurs, compaction, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 9 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
2.8 | Travaux de coffrage et de préparation (armatures, alignement, niveaux, joints, type, espacement, positionnement, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 9 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2.9 | Conditions hivernales pour le bétonnage par temps froid (si requis) (température du béton, protection contre le gel, type de béton, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 9 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
2.10 | Travaux de bétonnage (acceptation de l'avis de bétonnage et mise en œuvre) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 9 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
2.11 | Travaux de finition (murissement du béton, vibrations, protection, ajout d'eau, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 7, 9, 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances / Rapports laboratoire | Technicien surveillant
2.12 | Essais ou échantillonnage (coordination avec le laboratoire) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances / Rapports laboratoire | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
2.13 | Remblais derrière les trottoirs et bordures | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 9 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2.14 | Entrées privées (stabilité, épaisseur des fondations, profil, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | 17.4.3.10 et 17.4.3.11 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3. Planage
3.1 | Profil de planage (épaisseur, pente, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 17 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3.2 | Joints de raccordement | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 17 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3.3 | Ajustements des services existants | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3, 5, 15 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3.4 | État de la surface après planage (dalle de béton ou enrobé) | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 17 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
3.5 | Nettoyage de la chaussée et autour des accessoires et des services | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 17 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4. Revêtement de la chaussée
4.1 | Formule de mélange du revêtement bitumineux | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 7 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
4.2 | Fiches techniques du liant d'accrochage (bitume) | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 7 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
4.3 | Vérification des matériaux au chantier en regard des fiches techniques ou dessins d'atelier approuvés | Vérification par constat visuel | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4.4 | Surface à recouvrir (profil, eau, boue, gel, impureté, température, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3, 7 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
4.5 | Pose du liant d'accrochage (taux, murissement, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3, 7 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4.6 | Pose du revêtement (type, profil, taux de pose, température de l'enrobé, compaction, finition, joints, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 7 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
4.7 | Essais ou échantillonnage (coordination avec le laboratoire) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances / Rapports laboratoire | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
4.8 | Travaux de prémarquage et de marquage | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 8 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4.9 | Entrées privées (stabilité, épaisseur des fondations, profil, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | 17.4.3.10 et 17.4.3.11 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
5. Aménagement paysager
5.1 | Fiches techniques des éléments végétalisés (terre végétale, gazon, plantations, arbres, ensemencement, etc.) | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 11, 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
5.2 | Fiches techniques de produits (clôture, membrane, entrée de béton, muret, pavé uni, gicleur, mobilier urbain, etc.) | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 11, 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
5.3 | Vérification des matériaux au chantier en regard des fiches techniques ou dessins d'atelier approuvés | Vérification par constat visuel | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | section 2, 3 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
5.4 | Travaux d'aménagement paysager (nivellement, profondeur, épaisseur, compaction de la terre, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 3, 11, 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances / Rapports laboratoire | Technicien surveillant
5.5 | Essais ou échantillonnage (coordination avec le laboratoire) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | section 15 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances / Rapports laboratoire | Technicien surveillant - Technicien laboratoire

## 4)Plan Activités Surv (4)
Travaux de spécialités électriques (éclairage, signaux lumineux, etc.)
No | Description de l’élément ou du lot d’éléments à surveiller | Nature de l'activité de surveillance | Fréquence | Suivi des activités de surveillance
|  |  |  | Référence contractuelle | Article | Enregistrement requis | Responsable de l’activité
1. Travaux de génie civil pour éclairage
1.1 | Études géotechniques ou rapports d'analyse des sols | Réception et prise de connaissance des documents | Avant, pendant et après le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | Section 3,4,13,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances / Rapports laboratoire | Ingénieur surveillant
1.2 | Fiches techniques des matériaux granulaires et des produits | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | Section 3,4,13,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
1.3 | Formule de mélange du béton | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur laboratoire
1.4 | Provenance des matériaux, des produits et des accessoires approuvés en comparaison à ce qui se trouve au chantier | Vérification des billets | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
1.5 | Excavations (profondeur, stabilité de l'assise, lit de sable, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
1.6 | Certification des bases en béton (cercle de boulonnage et tige de boulonnage, diamètre des tiges d'ancrage, projection hors béton, etc., dessins d'atelier et rapports, si elles sont préfabriquées) | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
1.7 | Mise en place des bases béton (orientation, distances, projection hors base, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.8 | Pose des conduits | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.9 | Nettoyage des joints avant et après la mise en place de la colle | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.10 | Opération de mandrinage des conduits | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.11 | Continuité des conduits (tests, cordes de tirage) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
1.12 | Opérations de remblayage (compactage, provenance, nature, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondances / Rapports laboratoire | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
1.13 | Application du plan de gestion, de manipulation et de disposition des matériaux excavés disposés sur le site ou hors site | Vérification de la conformité par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Équipe de surveillance
1.14 | Mise en place de bouchons (rubans adhésifs ou capuchons) | Vérification par constat visuel | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,9,13,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2. Travaux de structure pour éclairage
2.1 | Fiches techniques des supports, potences, fûts, caisson de sécurité, etc. | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
2.2 | Fiches techniques des poteaux, potences, luminaires | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
2.3 | Dessins d'atelier des structures | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
2.4 | Provenance des matériaux, des produits et des accessoires approuvés en comparaison à ce qui se trouve au chantier | Vérification des billets ou dessin d'atelier | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
2.5 | Suivi des instructions de montage du manufacturier | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2.6 | Montage (hauteur, dégagement vertical, angle, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
2.7 | Position de la porte d'accès | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3. Travaux électriques
3.1 | Fiches techniques des coffrets, câbles | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
3.2 | Dessins d'atelier des montages | Réception et vérification de la conformité des documents | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Ingénieur surveillant
3.3 | Provenance des matériaux, des produits et des accessoires approuvés en comparaison à ce qui se trouve au chantier | Vérification des billets ou dessin d'atelier | Avant le début des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Dessins d'atelier | Technicien surveillant - Technicien laboratoire
3.4 | Mise en place des câbles électriques | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
3.5 | Épissures, joints électriques, rubans, fusibles, porte-fusibles, bagues, etc. | Vérification par constat visuel et mesures | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4. Contrôle et mise en opération
4.1 | Mise à la terre, continuité des masses | Vérification par constat visuel | Durant les travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4.2 | Rapports d'essais électrotechniques | Réception et vérification de la conformité des documents | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Ingénieur surveillant
4.3 | Mise en opération des systèmes d'éclairage (fonctionnement, acquisition de données, logiciel de gestion intelligente (si requis)) | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4.4 | Mise en opération des feux de circulation (phasage, minutage, boutons poussoirs, etc.) | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Technicien surveillant
4.5 | Mise en opération de mobilier urbain intelligent | Vérification par constat visuel et mesures | Après la fin des travaux | Cahier des charges générales techniques / plans | Section 3,4,14,15 et 16 | Rapport journalier envoyé par courriel à suiviprojet@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca SYGED // Construction / Correspondance | Équipe de surveillance

## 4)Doc. Référence et livrables
4 c. Documents de référence, politiques ou procédures de projet du donneur d'ouvrage
Documents contractuels :
Lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement (MDDELCC)
Tome V - Signalisation routière Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET)
Lois et règlements relatifs à la santé et la sécurité du travail (CNESST)
Documents de référence :
Documents du Bureau de normalisation du Québec, Guide de surveillance des travaux d'infrastructures municipales du CERIU (GSTIM)
4 d. Liste des livrables
Les livrables sont les suivants :
Description du livrable | Format
Plan de surveillance | Modèle GSTIM
Compte rendu des réunions | Modèle Ville
Rapport quotidien | Modèle Ville
Bordereau de paiement | Modèle GSTIM
Recommandation de paiement | Modèle Ville
Demande de paiement | Modèle Ville
Registre des documents techniques | Modèle GSTIM
Suivi budgétaire | Modèle Ville
Mémos de chantier et registre | Modèle Ville
Question et réponse techniques | Modèle GSTIM
Avis de changement | Modèle Ville
Ordre de changement | Modèle Ville
Registre des mémos de chantier | Modèle GSTIM
Certificat de réception provisoire ou définitive des travaux | Modèle Ville
Rapport final de surveillance